## 项目进度
任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 优先级 | 状态 | 备注
玩法机制库框架 | - |  | 2026-02-11 | - | 完成 | 0211前TODO：确认竞品创意点收集方案（颗粒度、奖金、是否合入创意邮箱征集活动） 0212：完成创意收集 0213：汇报
G119春节前测试跟进 | - |  | 2026-02-12 | - | 完成 | 节前预计：俊亦产完报告初稿 节后：和产品、UX一起，跟老板汇报 产品已与老板沟通
抽签案例策划侧反馈闭环 | 宋崇 |  | 2026-02-26 | 高 | 进行中 | 完成基于此前案例收集后的整理及反馈（案例整理&推荐案例文档已完成，文字反馈整理中）
G10新玩法评估及反馈 | - |  | 2026-02-27 | 中 | 待开始 | 明确未来可能我们会持续关注的重点内容模块及几个需要未来去验证及关注的问题
TASTE评估方法工具 | - |  | 2026-03-02 | 高 | 进行中 | 针对项目评估产出合适的打分表or或是一个评定方式，供产品去进行参考
项目评估流程 | - |  | 2026-03-03 | 中 | 待开始 | 1、明确什么节点需要做什么事情 2、各个阶段事情需要什么样的工具和我们的职责产出的内容 3、与老板同步我们的计划
玩家机制库第一阶段填充 | - |  | 2026-03-04 | 高 | 进行中 | 1、与老板讨论目前的创意库构建思路是否合理 2、明确机制库与策划的协作和应用方式
程弢老师交流及后续引进 | - |  | 2026-03-11 | 高 | 进行中 | 引入做分享，同时评估人选，并看是否要引入到创意部中 阶段目标： 0302下班前明确需要沟通的内容以及书的阅读 0304与人选沟通并给到相对反馈，视具体情况来进行
团队人员确认 | - |  |  | - | 完成 | ​0213：和老板汇报
AI项目策划招募 | - |  |  | 高 | 进行中 | 针对老板希望的提案项目方向进行推进，第一步在HR侧，后续部门承担提具体作业要求，以及评估建议产出的工作
罗超立项提案细化沟通 | - |  |  | 高 | 进行中 | 等候产品侧完善其思考及想法，进一步的文档后完成归纳
Onepage评估框架 | 俊亦改好 |  | 2026-02-27 | 高 | 进行中 | 1、完成整套创意Onepage撰写的参考资料，供创意立项和引入制作人参考 （包含：Onepage模板-已有超自然；旧酒新瓶支柱参数对比拆解-in progres